台州学院科研处文件

台学院科发〔2018〕66号

关于进一步加强科研项目管理的通知

各二级学院、有关部门：

为进一步加强我校科研项目（以下称“项目”）管理，提高项目管理效益，保障项目顺利实施，提高项目的结题率，根据上级有关文件精神，结合我校实际，现就有关事项通知如下：

- 明确项目管理责任

学校各级各类科研项目实行学校、二级学院(部门)和项目负责人三级管理。

- 项目负责人对项目的实施负有直接责任。要严格遵守项目主管部门的规定，项目申报要做到实事求是，材料真实、准确；项目实施要严格按照项目合同（任务书）执行，确保项目研究和经费使用的科学性和合理性；项目完成后，做好项目经费决算，及时提交结题或验收申请和材料。

- 二级学院(部门)是科研活动的基层管理单位，对本单位科研项目承担监管责任。要根据学科特点和项目实际需要合理配置资源，为科研项目的实施提供条件保障；要协助项目负责人科学合理地编制预算；要监督预算执行，督促项目进度；要做好项目结题或验收申请和材料的审核工作。

- 学校科研处是学校科研项目的主管部门。负责学校科研项目的全面管理和目标调控，包括项目申报、执行和结题或验收过程的管理。科研处在二级学院的工作基础上进一步协助科研人员科学合理地编制预算，监督项目的执行，审核项目负责人提交的结题或验收申请和材料，按时上报上级主管部门。

二、加强项目全过程管理

（一）项目申报

1、高层次科研项目预申报

科研处根据《关于实行校院联动高层次科研项目申报管理的通知》（台学院科发[2017]46号）每年度组织开展高层次科研项目的预申报工作。各二级学院应严格执行项目预申报工作的要求，充分利用各种途径做好项目申报的动员和申报材料的审核，出台举措激励教师申报各级各类项目。相关执行情况将纳入二级学院年度科研目标考核。

2、各级各类科研项目的正式申报

科研处根据科研项目主管部门的通知，在学校办公系统和科研处主页等信息平台上及时发布各级各类项目的申报信息，根据申报条件指导和协助科研人员进行申报，根据项目主管部门的相关规定对申报材料进行审查并按时上报。

二级学院（部门）要根据项目申报要求，针对性地动员和组织本单位的科研人员进行申报；认真审核本单位报送的申报材料的完整性和真实性，利用多种举措提高申报项目质量，推荐研究水平高、研究基础好的项目进行申报。

项目申报人员须根据项目指南和其他申报要求，认真完成申报材料的撰写，并在规定时间内报送申报材料。

- 科研项目立项管理

科研处及时在主页信息公开栏里公布申报项目的立项情况，通知项目负责人填报项目合同（任务书）并按时上报项目主管部门，在收到项目资助经费后，按照规定发放项目经费。

项目负责人在收到项目资助通知后，在规定时间内完成项目合同（任务书）的编制与上报，并在科研处科研管理平台上完善项目信息，填写项目经费预算。

二级学院（部门）在科研处科研管理平台上对本单位立项项目进行审核，包括项目信息的完整性、准确性和项目经费预算的合理性等。

- 项目实施管理

项目合同（任务书）一经批复应严格履行，任务目标原则上不予调整，确需调整并符合国家、省市相关规定的，依据相关管理要求履行有关程序。对于涉及项目实施过程中研究目标、研究内容、研究进度、执行期、主要研究人员、合作单位等重大事项的变更，负责人提出申请，经学校审核后上报并经项目主管部门同意后方可执行。对任务调整造成的不良后果，项目负责人要承担相应的责任。

项目负责人要按照项目合同（任务书）的预期目标和要求，做好项目自我管理和经费使用规划，按计划进度和质量要求完成研究任务，定期公开经费使用信息，认真填写中期检查表或年度进展报告，并按时上报。逾期不完成项目，导致项目终止或撤销的将视为违约行为，记入个人科研道德诚信。

科研处按照项目主管部门的要求和规定，组织中期或年度检查，内容涉及项目执行进度、阶段性成果和经费使用等方面，确保项目按计划执行；对上报的中期检查表或年度进展报告进行审核后上报项目主管部门。项目主管部门无中期检查或年度进展要求的项目、校立科研项目和横向科研项目，由科研处每年组织开展。科研处每年度及时反馈各二级学院（部门）各类各级项目的完成情况，并督促二级学院提交总结与整改报告。

二级学院(部门) 加强对项目实施情况的督察指导，了解项目执行进度和进展情况，及时发现和解决研究过程中的困难和问题，依据项目合同（任务书）的预期目标和要求督促项目负责人按进度完成各项研究内容，确保项目顺利实施；每年度对本单位承担的科研项目进行检查、梳理和总结，排查存在的问题，提出解决对策，交科研处备案。

- 项目结题验收

项目研究工作完成后，均需进行结题或验收，办理相关的结项手续。科研处按照上级主管部门有关规定组织项目负责人做好结题验收工作，对验收材料、成果质量等进行审核后报送项目主管部门。二级学院（部门）应认真审核申请结题验收项目的完成情况、成果质量和验收材料，并在《台州学院科研项目结题验收申请表》（附件一）签署意见。为了确保项目的顺利实施，项目的结题率将纳入二级学院年度科研目标考核。

- 结题验收程序

（1）省科技厅、市科技局项目的结题验收

项目负责人在项目研究期限到达前，向项目主管部门提出结题验收申请，填写《台州学院科研项目结题验收申请表》（附件一）；获批后，项目负责人按照要求编写结题验收材料，将材料和验收专家名单上报二级学院（部门）；二级学院（部门）联系科研处，协调确定结题验收时间并组织召开验收会议；科研处相关负责人参与并主持验收会。

（2）其它纵向项目的结题验收

项目负责人收到集中结题验收通知后，或在项目研究期限到达前，提出申请，填写《台州学院科研项目结题验收申请表》（附件一），按照要求编写结题验收材料，相关材料经二级学院（部门）审核同意后上报至科研处。经费决算由项目负责人自行联系学校计财处出具。

（3）横向项目的结题验收

项目负责人收到集中结题验收通知后，或在项目研究期限到达前，填写《台州学院横向科研项目结题登记表》（附件一），经项目合同（任务书）委托方及所在二级学院盖章后，上报至科研处办理结题。经费决算由项目负责人自行联系学校计财处出具。

2、项目终止或撤销

项目因故终止实施或撤销的，根据上级主管部门的规定，对项目进行财务审计、冻结该项目财政结余资金，收回后原渠道返回；省教育厅、校立科研项目因故终止实施的，冻结该项目结余资金，并予以收回；同时学校将追回该项目的配套科研经费和全部奖励。项目因故终止实施或撤销后，项目负责人在上级主管部门规定时间内不得申请同类科研项目，若上级主管部门无明确规定的，项目负责人2年内不得申请同类科研项目。

- 项目结题后管理

项目结题验收后，项目负责人对结余资金的使用要严格按照项目主管部门的有关规定及《台州学院科研经费管理办法》（台学院发[2017]83号）执行，并在规定时间截止前使用完毕。科研处对项目结余资金启动预警方式，每半年一次，督促项目负责人按时、合理合法地使用。二级学院（部门）对本单位内已结题验收项目的结余资金要定期检查、监督，确保结余资金的规范使用。

台州学院科研处                   2018年11月22日印发