关于台州市高校区域优势特色专业建设子项目

中期检查结果的通报

院内各部门、各位老师：

按照《关于开展台州市高校区域优势特色专业建设工作的通知》（台教高〔2012〕137号）要求，学院于2014年9月28日下午两点学院会议室对台州市高校区域优势特色专业建设各子项目进行了中期检查，检查情况通报如下：

（1）整体上各项目严格按照立项内容开展研究工作，进展有序；

（2）教材建设项目进展稍微滞后；

（3）项目经费使用与项目研究进展不相匹配。

今后，希望各项目负责人严格按照项目研究内容和计划进度，进一步推进项目的研究工作，保质保量完成各子项目的研究工作，进一步推进学院专业的内涵建设。

具体检查结果详见附件。

建筑工程学院教学委员会

二零一四年九月二十九日

附件：台州市高校区域优势特色专业建设项目子项目中期检查结果

| 序号 | 类别 | 项目名称 | 主持人 | 预期目标 | 中期检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产学研合作平台 | 面向交通行业技术需求的产学研合作平台建设 | 金辉 | 1、与交通行业一些企业、技术管理部门签订合作协议 2、建立技术服务、研发合作框架 3、横向经费到账30万 4、合作申请至少1项交通厅课题。 | 1.签订与台州市椒江交通建设工程有限公司全面推进校企合作协议； 2.建立了技术服务、研究合作框架； 3.横向到账经费超过30万； 4.合作申请交通厅课题2项。 |
| 2 |  | 台州学院基建行业技术服务温岭站及其产学研合作团队建设（一期） | 胡忠志 | 1、通过服务站的牵线搭桥，使我院教师通过产学研合作方式开发关键领域的核心专利技术，进一步巩固我院相比其他兄弟学院在专利申请数量上的优势，并进一步提高专利申请质量。 2、牵线专利技术推介洽谈1次，对企业进行专利组合许可不少于1家； 3、举办技术培训、提供工程服务、进行科研合作1-2次； | 1.申请专利8项（其中发明专利2项），授权8项（其中发明专利1项），许可20项； 2.参与处理了基础、基坑等相关项目； 3.签订横向合同3项。 |
| 3 |  | 卓越工程师视阈下学科竞赛-科技创新互动模式研究与实践 | 沈一军 | 1、“三维一体”的新型学科竞赛参赛模式的探索取得阶段性成果。 2、完善学生梯队建设。 3、推进学生科研创新。 4、基本形成学生学科竞赛和科技创新之间的良性互动。 | 1.完善了学科竞赛教学资源； 2.完成了《“三维一体”的新型学科竞赛草草案》的编制； 3.完善学生梯队建设，推进学生科研创新，基本形成学生学科竞赛和科技创新之间的良性互动。 |
| 4 | 教材建设 | 道路桥梁毕业设计实验例 | 郭范波 | 《道路桥梁毕业设计实例》教材 | 完成了除拱桥外，其他桥梁设计实例的 资料收集和编排工作 |
| 5 |  | 基于实践性与应用型的毕业设计指导教材 | 林宏剑 | 1、2014年10月完成教材初稿 2、2015年上半年初稿试用 3、2015年年底正式出版 | 1.典型工程案例的确定； 2.编写提纲。 |
| 6 |  | 基于工程实例教学背景下的土木工程制图辅助教材建设 | 朱兵见 | 编写一本结合工程实例、最新专业规范及11G101混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图土木工程制图辅助教材。 | 1.已完成教材相关资料的收集、整理； 2.编写教材的部分章节。 |
| 7 |  | 基于卓越培养计划本科教材编写--《高屋建筑施工》 | 杨国立 | 化学工业出版社“十二五”规划教材正式出版---《高层建筑施工》 | - 完成分工调研工作及教材的编写工作； - 走访建筑企业技术精英； - 联系出版社，准备发行教材。 |
| 8 | 人才培养模式改革 | 《房屋建筑学》考试改革的探索 | 俞静 | 1、摒弃闭卷考试，形成一套可以体现学生设计动手能力和专业素质的考试方法，同时调整教学内容、课件、教案和平时作业及平时考核方式； 2、发表一篇教改论文 | 1.完成了《房屋建筑学》教学大纲的修订； 2.完善了教学课件、教案、习题库、试题库等相关教学资源； 3.进行了有关《房屋建筑学》的问卷调查。 |
| 9 |  | 工程引领下的《混凝土结构》课程教学改革 | 李瑞鸽 | 1、讲义1份，课程设计任务书4份课程设计指导书4份，现场教学详细实施计划1份 2、教学论文1篇 | 已完成讲义1份，课程设计任务书4份课程设计指导书3份，现场教学详细实施计划1份 |
| 10 |  | 工程引领下的给排水专业工程制图课程教学改革 | 刘树元 | 1、 提交完整的课程教学改革报告和项目结题报告； 2、 发表高质量相关教改论文一篇或以上； 3、基于本项目，培育至少1项教学改革项目； 4、将研究成果应用到给排水专业工程制图教学中。 | 1.已完成给排水工程制图课完整的课程教学改革报告和项目结题报告一份 2.已将研究成果应用到给排水专业工程制图教学中 3.台州市教改课题立项1项 |
| 11 |  | 基于道桥专业技术动态及社会需求设置学生开放性实验研究 | 陈雰 | 1、形成道桥专业人才需求的报告书。 2、学生通过参与开放性实验，发表至少一篇学生论文 3、教师发表实验教学改革方面的论文。 4、形成至少有15个开放性实验项目的动态的、科学的、地方性的实验项目内容库。 | 1. 形成道桥专业人才需求的报告书一份 2. 形成至少有15个开放性实验项目的动态的、科学的、地方性的实验项目内容库，并准备在今后的实验课中实施 |
| 12 |  | 基于卓越建工程师职业道德要求的学生思想品德教育模式 | 路丹丹 | 1、调研报告一份 2、一级期刊论文一篇 | 1.已完成对建筑企业和我院土木工程专业学生的问卷调查 2.形成《基于卓越建工程师职业道德要求的学生思想品德教育模式》研究报告一份 3.完成论文一篇，并准备发表 |
| 13 | 实习实训基地建设 | 基于“点-线-面”的道路桥梁与渡河工程专业工程地质野外 实验基地建设 | 刘汉民 | 1、工程地质野外实习大纲。2、工程地质野外实习指导书。3、工程地质野外实习报告书。4、工程地质野外实习基地的选点。5、工程地质野外实习行程进度安排计划。6、工程地质野外实习安全要求规范。 | 1.完成工程地质实习大纲、实习指导书、实习报告、安全要求规范的编写工作； 2.完成工程地质野外实习基地的选点工作。 |
| 14 |  | 道路勘测设计实习基地建设 | 何春木 | 1、确定实习地点和方法，建立控制网和数字地形图； 2、建立配套的教学文件和管理文件； 3、在学校、学院和社会力量的支持下落实实习经费，有充足的仪器设备和劳保用品等硬件设施； 4、培养一支总人数为3~4人的实习指导教师队伍。 | 1.已完成实习地点和方法的确定，并建立了控制网和数字地形图 2.完成了配套的教学文件和管理文件 |
| 15 |  | 建筑工程学院CAAD模块建设 | 乐进发 | 1. CAAD相关课程的课程设计教学大纲； 2.CAAD代表课程教学大纲、教案等教学资料汇编； 3. CAAD代表课程上机指导书编写、汇总； 4. CAD大赛实施方案及细则、PKPM校内实训方案与细则； 5. CAD描图及PKPM校内实训用图纸资料库（附光盘）； 6. 准毕业生AutoCAD制图核心技能考核方案与细则、准毕业生PKPM辅助设计核心技能考核方案与细则； 7. 历年CAAD重点课程教改论文汇总 | 1.完成CAAD相关课程的课程设计教学大纲、教案等教学资料汇编、上机指导书编写工作 2.完成CAD大赛实施方案及细则、PKPM校内实训方案与细则、完成CAD描图及PKPM校内实训用图纸资料库的建设； 3.完成准毕业生AutoCAD制图核心技能考核方案与细则、准毕业生PKPM辅助设计核心技能考核方案与细则； 4.完成历年CAAD重点课程教改论文汇总工作 |
| 16 |  | 台州学院建筑节能技术实训基地建设 | 曾志勇 | 1、建筑节能技术实训基地展示室1间； 2、建筑节能技术实训基地培训教材1套； 3、建筑节能技术实训基地实验项目5个； 4、建筑节能技术实训基地管理制度1套； 5、建筑节能技术实训基地过程控制和评价方法研究报告1份。 | 1.完成《建筑节能技术实训基地管理制度》、《建筑节能培训讲义》、《建筑节能测量技术》和《建筑节能标准汇编》的编写工作 2.建立建筑节能技术实训基地展示室1间 |
| 17 | 信息化建设 | 建工学院网站建设 | 郑晓莉 | 1、实现网站改版 2、日常更新和维护 | 1.已经实现学院网站的改版 2.做好学院网站日常更新和维护的相关工作 |
| 18 |  | 道路桥梁与渡河工程专业资源共享信息化平台建设 | 刘子振 | 1、建成资源共享信息化网络平台； 2、成立一个资源共享信息化平台学生服务站。 | 1.完成资源共享信息化网络平台的建设 2.建立了资源共享信息化平台学生服务站 |
| 19 |  | 工程造价课程实践教学资源库建设 | 杨志 | 1.工程造价课程实践教学资源库网站 2.工程造价课程实践教学量大质高的资源数据 3.实现全院师生工程造价课程实践教学资源的共享 供学生考前复习使用、供学生概预算课程设计使用、供学生毕业设计使用、供教师课堂实践教学使用 | 1.完成了工程造价课程实践教学量大质高的资源数据收集 2.工程造价课程实践教学资源库网站正在建设中 |
| 20 |  | 台州学院建筑设计基础与实例图文资料信息库 | 李由 | 1、收集汇总电子化的建筑设计类图文资料； 2、对汇总的建筑设计类图文资料进行分类整理，建立可有效查询的资料目录； 3、建立资料库的定期维护和资料添加更新制度； 4、建立资料库的使用、外接、备份制度； | 1.完成了建筑设计类图文资料的收集、分类和检索目录 2.网页建设正在更新中 |
| 21 |  | “卓越工程师培养计划”背景下的给排水专业专业工程设计资源库建设 | 胡梦娇 | 1、给排水科学与工程专业课程设计和毕业设计规范要求一套（以手册形式） 2、给排水科学与工程专业课程设计资源库（以光盘形式） 3、给排水科学与工程专业毕业设计资源库（以光盘形式） 4、给排水工程设计相关标准规范资源库（以光盘形式） 5、注册公用设备（给排水）工程师考试资料库（以光盘形式） | 1.完成给排水科学与工程专业课程设计和毕业设计规范要求一套 2.基本完成给排水科学与工程专业课程设计资源库、毕业设计资源库、设计相关标准资料库、注册公用设备（给排水）工程师考试资料库的建设，并持续更新中 |
| 22 |  | 毕业生跟踪信息建设与研究 | 郭健红 | 1、建立毕业生信息平台； 2、举办一到两次校友会。 | 1.完成2013届、2014届毕业生的信息库建设 2.计划在10月份召开校友会 |